## Sheet3
人力资源管理系统项目时间进度表
阶段与起止时间 |  | 人员以及分工 | [8 empty] | 成果
|  | 核心任务 | 钟础彬 | 段宏斌 | 张炎炎 | 程志雷 | 许健 | 曹省伟 | 徐芬 | 方睿
第一阶段（概要系统设计阶段） | 2015-09-20 | 人员以及分工 核心任务: 项目计划书; 人员以及分工 钟础彬: 整理项目结构，合理分配工作。
| 2015-09-21 | 人员以及分工 钟础彬: 需求分析说明书v1.0、项目计划说明书v1.0、项目框架的搭建 | 项目需求说明书，项目计划说明书
第二阶段（详细设计阶段） | 2015-09-22 | 人员以及分工 核心任务: 业务建模; 人员以及分工 钟础彬: 项目计划说明书v1.1、系统设计说明书v1.0; 人员以及分工 张炎炎: 完成人事调配用例图、用例文档、序列图v1.0; 人员以及分工 许健: 完成人事档案模块的用例图、用例文档、序列图v1.0; 人员以及分工 徐芬: 完成教育培训模块的用例图、用例文档、序列图v1.0 | 系统设计说明书v1.0
完成系统管理用例图、用例文档、序列图v1.0
| 2015-09-23 | 人员以及分工 核心任务: 数据库设计; 人员以及分工 钟础彬: 完成系统管理数据库表、数据字典、E-R图v1.0; 人员以及分工 张炎炎: 完成人事调配数据库表、数据字典、E-R图v1.0; 人员以及分工 许健: 完成人事档案数据库表、数据字典、E-R图v1.0; 人员以及分工 徐芬: 完成系统管理数据库表、数据字典、E-R图v1.0 | 系统设计说明书v1.1
| 2015-09-24 | 类图设计 | 审批业务建模成果以及数据库设计成果 | 完成系统管理模块类图设计 | 完成人事调配类图设计 | 修改系统主界面UI | 无 | 完成人事档案类图设计 | 完成教育培训类图设计 | 协助项目经理开发登录验证模块 | 类图设计图表v1.0
| 2015-09-25 | 人员以及分工 钟础彬: 审核系统管理类图设计图; 人员以及分工 张炎炎: 修改系统原型使得可以在jsp页面运行; 人员以及分工 许健: 无; 人员以及分工 曹省伟: 修改人事档案类图; 人员以及分工 徐芬: 修改人事档案类图 | 类图设计图表v1.1
| 2015-09-26 | 人员以及分工 核心任务: 文档整合; 人员以及分工 钟础彬: 整理文档; 人员以及分工 段宏斌: 编写系统管理实体类; 人员以及分工 许健: 无; 人员以及分工 徐芬: 在本机上搭建项目框架 | 系统设计说明书v1.2
第三阶段（开发阶段） | 2015-09-27 | 人员以及分工 核心任务: 登录验证; 人员以及分工 钟础彬: 监督人; 人员以及分工 徐芬: 开发 | 实现登录验证功能
| 2015-09-28 | 人员以及分工 核心任务: 人事调配; 人员以及分工 张炎炎: 负责开发 | 完成人事调动管理功能
2015-09-29
| 2015-09-28 | 人员以及分工 核心任务: 人事档案; 人员以及分工 曹省伟: 开发 | 完成档案信息增删改查功能
2015-09-29
| 2015-09-30 | 人员以及分工 核心任务: 教育培训; 人员以及分工 徐芬: 开发
2015-10-01
| 2015-09-30 | 人员以及分工 核心任务: 系统管理; 人员以及分工 钟础彬: 开发
2015-10-01
第四阶段（测试以及bug跟踪） | 2015-10-06
2015-10-07
2015-10-08
2015-10-09